РТУ МИРЭА — Основы проектной деятельности

Мониторинг приёмной кампании

# 1. WBS — Иерархическая структура работ (ПР-2)

Декомпозиция проекта на блоки в пределах пяти пользовательских операций.

| № | Блок | Задачи | Трудоёмкость | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление заявками | CRUD абитуриентов, CRUD программ, CRUD заявок, смена статуса, журнал статусов | 16 часов | Backend Dev #1 |
| 2 | Валидация и бизнес-логика | Pydantic-схемы, проверка email, телефона, баллов ЕГЭ, допустимых переходов статусов | 8 часов | Backend Dev #2 |
| 3 | Аналитика и дашборд | Метрики (total, enrolled, конверсия), срезы по программам, по источникам, фильтры | 10 часов | Backend Dev #2 |
| 4 | Экспорт и отчётность | CSV сырых данных с фильтрами, агрегированный отчёт по программам, StreamingResponse | 6 часов | Backend Dev #2 |
| 5 | Фронтенд (дашборд) | 3 карточки метрик, таблица конверсии, таблица заявок, фильтр по статусу, кнопка экспорта CSV | 12 часов | Frontend Dev #1, #2 |

Итого: 52 часа (около 6.5 рабочих дней на команду из 5 человек).

# 2. Персонажи системы (ПР-5)

Описание персонажей пользователей и сценариев их взаимодействия с системой.

## Персонаж 1: Елена Викторовна — Сотрудник приёмной комиссии

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Возраст | 42 года |
| Должность | Ведущий специалист приёмной комиссии РТУ МИРЭА |
| Опыт работы | 15 лет в приёмной комиссии, уверенный пользователь ПК |
| Цели | Быстро обрабатывать заявки, видеть текущую загрузку по программам, не допускать ошибок при смене статусов |
| Боли | Работает в Excel, данные часто теряются, нет единого источника правды, ручной подсчёт конверсии занимает часы |
| Сценарий | Утром открывает дашборд, смотрит сколько новых заявок. Фильтрует по статусу new, проверяет документы, переводит в review. В конце дня проверяет конверсию. |

## Персонаж 2: Алексей Петрович — Аналитик

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Возраст | 35 лет |
| Должность | Аналитик отдела качества образования РТУ МИРЭА |
| Опыт работы | 8 лет, работает с данными, Excel, Power BI |
| Цели | Получать актуальные данные о конверсии по программам, формировать отчёты для руководства, выявлять проблемные направления |
| Боли | Данные собирает вручную из разных источников, отчёт готовится 2-3 часа, к моменту готовности данные уже устарели |
| Сценарий | Раз в неделю открывает дашборд, анализирует конверсию по программам. Видит что на Робототехнике конверсия 5% — сигнализирует руководству. Экспортирует CSV для детального анализа. |

## Персонаж 3: Ирина Сергеевна — Руководитель приёмной комиссии

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Возраст | 52 года |
| Должность | Начальник приёмной комиссии РТУ МИРЭА |
| Опыт работы | 20 лет, принимает стратегические решения по набору |
| Цели | Контролировать выполнение плана набора, оперативно реагировать на провалы, отчитываться перед ректоратом |
| Боли | Узнаёт о проблемах слишком поздно, не видит реальную картину в моменте, зависит от аналитика который делает отчёт раз в неделю |
| Сценарий | Открывает дашборд перед совещанием, видит общую конверсию 32.7%. Смотрит разбивку по программам — Дизайн сред 8%, остальные 25-45%. Даёт указание усилить работу по направлению Дизайн. |

# 3. User Story Map — Карта пользовательских историй (ПР-8)

Карта организована по активностям (верхний уровень) и задачам пользователей (нижний уровень).

Активность 1: Управление заявками

| Приоритет | User Story | Релиз | Персонаж |
| --- | --- | --- | --- |
| Must | Как сотрудник, я хочу создать заявку, чтобы зафиксировать обращение абитуриента | MVP | Елена Викторовна |
| Must | Как сотрудник, я хочу менять статус заявки, чтобы отслеживать прогресс обработки | MVP | Елена Викторовна |
| Must | Как сотрудник, я хочу видеть список всех заявок с фильтрами, чтобы быстро находить нужные | MVP | Елена Викторовна |
| Should | Как сотрудник, я хочу видеть историю смен статуса, чтобы знать когда и что менялось | v2 | Елена Викторовна |

Активность 2: Аналитика и отчётность

| Приоритет | User Story | Релиз | Персонаж |
| --- | --- | --- | --- |
| Must | Как аналитик, я хочу видеть конверсию по программам, чтобы выявлять проблемные направления | MVP | Алексей Петрович |
| Must | Как аналитик, я хочу экспортировать данные в CSV, чтобы передать руководству | MVP | Алексей Петрович |
| Should | Как аналитик, я хочу видеть графики конверсии, чтобы быстро оценить ситуацию визуально | v2 | Алексей Петрович |
| Could | Как аналитик, я хочу сравнивать конверсию между волнами, чтобы оценить эффективность каждой | v3 | Алексей Петрович |

Активность 3: Контроль KPI

| Приоритет | User Story | Релиз | Персонаж |
| --- | --- | --- | --- |
| Must | Как руководитель, я хочу видеть общую конверсию и количество заявок, чтобы контролировать план набора | MVP | Ирина Сергеевна |
| Should | Как руководитель, я хочу видеть статистику по источникам, чтобы оценить эффективность каналов привлечения | v2 | Ирина Сергеевна |
| Won't | Как руководитель, я хочу получать push-уведомления при падении конверсии ниже порога | v3+ | Ирина Сергеевна |

# 4. Устав проекта

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Название проекта | Мониторинг приёмной кампании РТУ МИРЭА |
| Заказчик | Приёмная комиссия РТУ МИРЭА |
| Руководитель проекта | Зырянов Владислав (Team Lead) |
| Цель проекта | Разработать веб-дашборд для оперативного мониторинга конверсии приёмной кампании и сокращения времени формирования отчётов с 2-3 часов до 1 секунды |
| Границы проекта (в scope) | REST API (CRUD заявок, программ, абитуриентов), дашборд с метриками, экспорт CSV, фильтрация, тестовые данные на программах МИРЭА |
| Вне границ (out of scope) | Авторизация, личный кабинет абитуриента, интеграция с ФИС ГИА, push-уведомления, деплой на сервер |
| Сроки | Март — апрель 2026 (6 недель) |
| Бюджет | 0 руб. (учебный проект, бесплатные инструменты) |
| Технологический стек | Backend: Python 3.12, FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic, PostgreSQL. Frontend: React 18, TypeScript, Vite, Axios. |
| Критерии успеха | 1) MVP работает локально. 2) Конверсия считается автоматически. 3) CSV экспортируется одной кнопкой. 4) Данные фильтруются по статусу. |
| Ключевые риски | Неактивность команды (высокий), потеря данных (средний), несовместимость библиотек (низкий) |
| Команда | Зырянов В. (TL), Груздев В. (Backend), Коба Т. (Backend), Комаров Н. (Frontend), Саженин М. (Frontend) |

# 5. Матрица MoSCoW — Приоритизация требований (ПР-6)

## Must have (обязательно в MVP)

| № | Требование | Статус |
| --- | --- | --- |
| 1 | CRUD для заявок (создание, чтение, обновление статуса, удаление) | Реализовано |
| 2 | CRUD для абитуриентов и программ | Реализовано |
| 3 | Дашборд с метриками: всего заявок, зачислено, конверсия | Реализовано |
| 4 | Таблица заявок с фильтром по статусу | Реализовано |
| 5 | Экспорт данных в CSV | Реализовано |
| 6 | Генерация тестовых данных на программах МИРЭА | Реализовано |
| 7 | Валидация данных (email, телефон, баллы ЕГЭ, статусы) | Реализовано |

## Should have (желательно)

| № | Требование | Статус |
| --- | --- | --- |
| 8 | Графики конверсии по программам (столбчатый) | Задача Frontend Dev #1 |
| 9 | Круговая диаграмма источников заявок | Задача Frontend Dev #1 |
| 10 | Отображение ФИО и названий программ вместо ID | Задача Frontend Dev #2 |
| 11 | Валидация допустимых переходов статусов | Задача Backend Dev #2 |
| 12 | Фильтры по волне и источнику | Задача Frontend Dev #1 |

## Could have (можно добавить)

| № | Требование | Статус |
| --- | --- | --- |
| 13 | Карточка заявки (модальное окно с полной информацией) | Задача Frontend Dev #2 |
| 14 | Пагинация в списке заявок | Задача Backend Dev #1 |
| 15 | Фильтр по дате в экспорте CSV | Задача Backend Dev #2 |

## Won't have (не в этом релизе)

| № | Требование | Статус |
| --- | --- | --- |
| 16 | Авторизация и роли пользователей | Планируется в v2 |
| 17 | Личный кабинет абитуриента | Планируется в v3 |
| 18 | Интеграция с ФИС ГИА и Приём | Планируется в v3 |
| 19 | Push-уведомления при падении конверсии | Не планируется |
| 20 | Деплой на сервер | Планируется в v2 |